## 物联网知识子系统工作量预估
物联网知识子系统工作量预估（2019-05）
阶段 | 序号 | 分类 | 工作内容 | 模块名称 |  | 内容详情 | 工作量(天) | 备注 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注
开发阶段 | 1 | 技术集成 | 技术集成 | vowl |  | 知识图谱的工具 | 3 |  | 2019-05-27 | 2019-05-28
开发阶段 |  |  |  | OWL2VOWL |  | owl转json工具 | 3 |  | 2019-05-22 | 2019-05-23
开发阶段 |  |  |  | RDF4J |  | Eclipse RDF4J用于处理RDF数据。这包括使用RDF和关联数据创建，解析，可扩展存储，推理和查询。 | 4 |  | 2019-05-15 | 2019-05-17
开发阶段 |  |  |  | graphDB |  | 使用graphDB数据库需要啊基于RDF4J | 3 |  | 2019-05-15 | 2019-05-17
开发阶段 | 2 | 软件开发 | 知识管理 | 知识列表 | 知识列表 | 知识列表展示（展示其所属领域、部门、元知识），根据知识名对知识进行检索 | 2 |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 完成
开发阶段 |  |  |  |  | 知识导入导出 | 知识的导入，包括owl、rdf文件；知识的导出（删除）（导入需技术调研），导入时选择知识所属的元知识（目录），若没有元知识则提示先创建 | 5 | 插入mysql，插入graphDB；删除同样 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 完成 | 因数据库问题拖延 | 新增：元知识点击查看详情 foi | 推后
开发阶段 |  |  |  |  | SparQL增删改查 | 使用SparQL对知识进行简单的新增、删除、查询、修改 | 5 | sparql前台用户手写 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-06-06 | 2019-06-10 |  | 因数据库问题拖延
开发阶段 |  |  |  |  | 知识图谱 | 知识列表中单个知识的知识图谱（此部分需技术调研） | 8 | http://www.docin.com/p-619693301.html | 2019-05-29 | 2019-05-30 |  |  |  | 推后,应章老师需要，先做事件推理 |  | 推后
开发阶段 |  |  |  | 知识分类管理 | 领域列表 | 领域的列表展示以及对领域的新增、删除、查询、修改。根据领域名称对列表进行检索 | 2 | 整个知识层级分类分为领域、部门、元知识，元知识下为具体知识 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 完成 | 因数据库问题提前
开发阶段 |  |  |  |  | 部门列表 | 部门的列表展示以及对领域的新增、删除、查询、修改。根据部门名称对列表进行检索 | 2 |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 因数据库问题提前
开发阶段 |  |  |  |  | 元知识列表 | 元知识（目录）的列表展示以及对领域的新增、删除、查询、修改。根据元知识名称对列表进行检索 | 5 |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-05-24 | 2019-05-27 |  | 因数据库问题提前
开发阶段 |  |  |  | 知识图谱 | 知识图谱 | 所有知识的知识图谱展示（类似地图） | 8 |  | 2019-06-05 | 2019-06-07 |  |  |  | 推后,应章老师需要，先做事件推理
开发阶段 |  |  | 事件推理 | 原子事件对应关系定义 | 原子事件对应关系定义列表 | 过来的都是原子事件。定义原子事件与知识的对应关系。展示对应关系的列表，同时支持新增、删除、查询、修改。根据名称对列表进行检索 | 5 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-17
开发阶段 |  |  |  | 复杂事件定义 | 复杂事件定义列表 | 展示所有复杂事件的列表。点击详情查看复杂事件的详情，同时支持对复杂事件的新增、删除、修改。新增和修改时设置事件推理条件(目标、范围等)。根据名称对列表进行检索 | 8 | 其实就是筛选条件（类似where语句），根据目标、范围等条件选出符合预期的结果 | 2019-06-12 | 2019-06-13
开发阶段 |  |  |  | 事件推理 | 事件推理 | 先展示复杂事件列表（根据名称对列表进行检索），对展示的事件设置事件推理的条件（时计、计算方式等） | 6 | 定义事件推理的计算方式:增量计算、隔段计算或实时计算等 | 2019-06-14 | 2019-06-17
开发阶段 |  |  |  | 事件推理结果展示 | 事件推理结果展示 | 对推算出的结果进行展示（滑动窗口展示） | 6 | 待确认
开发阶段 |  |  |  | 事件推理后台计算 | 事件推理后台计算 | 根据上述定义的规则对知识进行推理计算，对得到的结果进行筛选判断，将符合条件的结果发送出去 | 40 | 北邮；后台计算 | 2019-06-18 | 2019-06-21
开发阶段 |  |  | 报警 | 历史报警列表 | 历史报警列表 | 展示所有报警历史的列表，根据时间对列表进行检索 | 2 | 声光电，文字声音一定要。要醒目 | 2019-06-24 | 2019-06-24
开发阶段 |  |  |  | 设置报警信息 | 报警信息列表 | 展示报警信息的列表，可以新增、修改、删除。报警信息类型可分为声音、文字、图片等。根据方式、名称等对列表进行检索 | 5 |  | 2019-06-25 | 2019-06-26
开发阶段 |  |  |  | 报警设置 | 报警设置 | 展示复杂事件列表（根据名称对列表进行检索），对事件设置是否报警以及报警条件 | 5 |  | 2019-06-27 | 2019-06-28
测试阶段 | 3 | 软件测试 |  |  |  |  | 15
[6 empty] | 合计 | 142 | 人/日
[7 empty] | 6.2418 | 人/月